附件

2022年第一次双随机抽查结果及整改意见表

	序号
	项目编号及项目名称
	项目承担单位
	补助

金额

（万元）
	项目

管理单位
	责任

科室
	抽查情况及存在问题
	整改意见
	抽查结论
（合格、基本合格、不合格）

	1
	2021350506000500，一种乌龙茶自动揉捻成球装置
	林清矫
	/
	市直
	生产力中心
	技术合同登记项目。符合技术合同管理规定。
	
	合格

	2
	2021350506000550，通用应用软件开发服务政府采购合同
	南威软件股份有限公司
	/
	丰泽
	生产力中心
	技术合同登记项目。符合技术合同管理规定。
	
	合格

	3
	中国香都科技创新、人才发展和知识产权服务中心建设
	永春县达埔镇人民政府
	10
	永春
	社农科
	科技扶贫项目。该项目较好的完成中国香都知识产权保护中心、产业人才传承发展中心的提升，经费使用合理。
	
	合格

	4
	2019G037，变形铝智能材料成形关键技术的研究及其应用
	闽南理工学院光电与机电工程学院
	30
	市直
	高新科
	该项目已通过专家验收。
	
	合格

	5
	2017T011，电商售后与居家益民O2O服务平台的开发与产业化
	福建省师傅邦科技股份有限公司
	10
	丰泽
	平台科
	该项目已通过专家验收。
	
	合格

	6
	2020G08，高导电性石墨烯可焊接涂料开发
	信和新材料股份有限公司
	30
	洛江
	高新科
	该项目已通过专家验收。
	
	合格

	7
	2019N039，珍贵树种贝壳杉容器育苗关键技术研究
	福建省永春碧卿国有林场
	15
	永春
	社农科
	该项目已通过专家验收。
	
	合格

	8
	2020N018，利用益生菌发酵工艺制作富硒富氨基酸的江山美人有机高档茶
	福建省德化县广善茶业有限公司
	10
	德化
	社农科
	该项目已通过专家验收。
	
	合格

	9
	2018N114S，加味紫草油纱条对湿热蕴结型肛裂术后的临床应用研究
	泉州医学高等专科学校
	1
	市直
	社农科
	市级到期未验收项目。该项目完成合同指标任务，1篇论文已被录用，尚未正式发表。经费支出1800元用于材料费用，使用合理，剩余经费计划用于版面费、专刊费，已提交验收申请。
	
	合格

	10
	2020N030，南方红豆杉药用林高效栽培研究与示范
	泉州锦芳果林有限公司
	8
	洛江
	社农科
	市级到期未验收项目。基本完成合同任务和技术、经济指标，取得南方红豆杉套种牛至草原始创新成果，项目经费使用合理。因疫情原因延误结题验收，目前已提交验收申请。
	
	合格

	11
	2020C007R，多功能皮革赋性关键工艺技术集成与应用
	兴业皮革科技股份有限公司
	50
	晋江
	人才科
	市级到期未验收项目。该项目已完成合同任务，经费使用基本合理，项目预算总投资500万元（自筹配套450万元，科技补助50万元），截至2022年6月实际项目支出444.66万元，比总预算减少55.34万元，已提交验收申请。
	做好项目支出直接费用项目的预算调整表。
	合格

	12
	2018C014，壳聚糖基抗菌剂在功能化纺织面料的应用
	石狮市新华宝纺织科技有限公司
	25
	石狮
	平台科
	市级到期未验收项目。该项目已完成合同指标任务，有产品检测报告。经费支出主要用于设备、材料费用，有专项经费审计报告，已提交验收申请。
	
	合格

	13
	2016N088，铁观音有机速溶茶加工与示范
	安溪县桃源有机茶场有限公司
	10
	安溪
	社农科
	市级到期未验收项目。该项目研究开发内容、技术指标及成果提供完成度较高，已完成合同任务，科研经费使用基本合理，已提交验收资料。
	
	合格

	14
	2019C095R，3J-ZN智能净化槽污水处理设备的研究
	福建中科三净环保股份有限公司
	10
	安溪
	人才科
	市级到期未验收项目。项目研究开发内容、技术指标及成果提供完成度较高，已完成合同任务，科研经费使用基本合理，已提交验收资料。
	
	合格

	15
	2020N005，柑桔砂皮病综合防治技术的研究与示范
	福建省鼎仙岩生态农业有限公司
	12
	永春
	社农科
	市级到期未验收项目。该项目达到预期效果，符合科技计划项目合同书中的技术指标，资金开支符合要求，已提交验收申请。
	
	合格

	16
	2020N034，闽南水仙茶生态化高优栽培技术研究与示范
	泉州永春夏氏生态茶叶专业合作社
	8
	永春
	社农科
	市级到期未验收项目。该项目能够完成合同书的项目指标、资金开支符合要求，已提交验收申请。
	
	合格

	17
	2019C066R，高血压性脑出血早期血肿扩大及不良预后预测模型的建立：血清乳酸脱氢酶的临床应用价值
	德化县医院
	10
	德化
	人才科
	市级到期未验收项目。需进一步归集材料费用，技术方面原始数据的佐证材料需进一步完善，已提交验收申请。
	
	合格

	18
	2019N011S，高碳酸血症与高血压脑出血早期癫痫发作的关系
	德化县医院
	2.5
	德化
	社农科
	市级到期未验收项目。需进一步归类材料费，原始数据整理不够清晰，针对性不强，需进一步完善，已提交验收资料。
	
	合格

	19
	2017Z003，以微小RNA表达谱筛选肥胖与肺癌的关联性基因
	泉州高品医学检验实验室有限责任公司
	10
	泉州台商区
	社农科
	市级到期未验收项目。该项目已完成合同目标任务，发表论文2篇、获得专利1项，经费使用按合同预算执行，已提交验收申请。
	
	合格

	20
	2018C060R，海马区Ppid双向调控小鼠学习与记忆功能的作用及机制
	泉州市第一医院
	/
	泉州市第一医院
	人才科
	市级后补助项目。该项目执行期为2018年10月至2021年9月，已完成合同任务，经费使用基本合理，并委托验收。
	
	合格

	21
	2018C063R，PHLPP基因过表达对伯基特淋巴瘤 抑制作用的研究
	泉州市第一医院
	/
	泉州市第一医院
	人才科
	市级后补助项目。该项目执行期2018年10月至2021年9月，已完成合同任务，经费使用基本合理，并委托验收。
	
	合格

	22
	2018C066R，上颈椎解剖与CT检查临床应用研究
	泉州市第一医院
	/
	泉州市第一医院
	人才科
	市级后补助项目。该项目执行期2018年12月至2021年12月，已完成合同任务，经费使用基本合理，并委托验收。
	
	合格

	23
	2020C0038，纳米石墨烯复合氢氧化镍电极材料开发及其镍氢电池制备
	泉州劲鑫电子有限公司
	30
	鲤城
	高新科
	省级到期未验收项目。该项目技术指标已达到合同要求，公司申报的科技经费预算与实际发生偏差较大，因疫情影响，未能及时提交结题验收。
	项目承担单位进一步完善财务资料，并尽快向省科技厅申请验收。
	基本合格

	24
	2019N3010，“金花”佛手紧压茶加工关键技术研究与应用
	永春县魁斗莉芳茶厂
	100
	永春
	社农科
	省级到期未验收项目。该项目完成任务书提出的考核内容与指标，材料较完整，技术研究及工艺流程具有创新性，科技项目资金使用规范。
	尽快向省科技厅申请验收。
	基本合格

	25
	2017ZT002，非织造材料技术团队“高性能功能性过滤材料关键技术及产业化”项目
	泉州师范学院
	300
	市直
	人才科
	人才团队项目。因疫情影响，审计报告、第三方检测报告部分数据、部分企业应用报告未能及时出具，导致无法按时提交验收。学院经费预算管控到位，项目结余91万元。
	项目承担单位尽快完善项目验收资料及项目经费核销，并尽快提交验收。
	基本合格

	26
	2019N057S，周来兴主任中医治疗功能性消化不良的真实世界研究
	泉州市医药研究所
	2.5
	市直
	社农科
	市级到期未验收项目。该项目经费仅用于论文发表，其它未按期使用。课题研究成果以论文形式发表，其中1篇发表、1篇录用，因疫情影响，收集病例缓慢、影响研究进度。
	项目承担单位按申报项目经费的预算列支报销，完成病例收集工作，并尽快提交验收。
	基本合格

	27
	2018Z170，黑碳及臭氧化黑碳对血管内皮细胞的毒性研究
	泉州医学高等专科学校
	2.5
	市直
	社农科
	市级到期未验收项目。该项目研究内容基本完成，正在修改实验数据、论文投稿中。经费支出用于材料费用，使用合理。
	进一步完善项目验收资料，并尽快提交验收资料。
	基本合格

	28
	2018Z057，团队资源管理模式对急性心肌梗死ST段上升型患者急诊照护质量的实验性研究
	泉州市第一医院
	2.5
	泉州市第一医院
	社农科
	市级到期未验收项目。该项目基本完成合同任务，建议将文章发表在与本研究有相关的专业期刊上，经费使用基本合理，截至2022年6月，前补助项目，已报销科技专项费用0.36万元，已提交验收申请。
	进一步完善财务资料，并尽快提交验收。
	基本合格

	29
	2018C067R，BTLA调控lncRNA-NONHSAT178169.1/FOS信号途径介导HBV免疫逃逸的分子机制研究
	泉州市第一医院
	/
	泉州市第一医院
	人才科
	市级后补助项目。该项目执行期2018年12月至2021年12月，已完成合同任务，经费使用基本合理，截至2022年6月已报销科技专项费用6.8万元。
	进一步完善财务资料，并尽快提交验收。
	基本合格

	30
	2019N038，麻栎及栓皮栎林下套种关键技术研发及林分生态效益评价
	安溪县长兴花卉培育场
	15
	安溪
	社农科
	市级到期未验收项目。该项目基本完成合同任务，部分经费使用未提供正式购销合同及正式发票。
	项目负责人根据项目合同书及时补充财务资料，并尽快提交验收。
	基本合格

	31
	2019N027，金线莲种植草本养生配方产品的研发与推广
	福建省金泉草生物医药科技有限公司
	15
	永春
	社农科
	市级到期未验收项目。该项目完成合同书的技术指标，项目组成员技术力量强，经费使用合理，但还未提交验收申请。
	尽快提交验收。
	基本合格

	32
	2019C019R，猪油白明玉瓷传统烧制技艺研发
	德化县明玉陶瓷研究所
	20
	德化
	人才科
	市级到期未验收项目。需进一步优化财务资料；技术佐证材料需进一步完善，还未提交验收申请。
	项目承担单位尽快提交验收。
	基本合格

	33
	2014N102，水泥池精养无土腥味斑鳜技术研究
	泉州昌盛渔业有限公司
	10
	丰泽
	社农科
	市级到期未验收项目。现场未能提供项目执行情况及验收资料。
	督促承担单位按要求整改并抓紧提交结题。
	不合格

	34
	2015N5，户太十号葡萄栽培技术的研发与推广
	石狮市丰华佳园果蔬专业合作社
	5
	石狮
	社农科
	市级到期未验收项目。经实地考察，该项目负责人未能联系上，在场人员未能提供葡萄栽培现场及与项目开展相关的总结、财务等资料。
	督促承担单位按要求整改并抓紧提交结题。
	不合格

	35
	2016N048，黄金蜜柚高优栽培技术示范推广
	德化县岱仙种养农民专业合作社
	10
	德化
	社农科
	市级到期未验收项目。财务凭据不齐备、不规范；技术指标基本完成，但技术佐证材料不完整
	督促承担单位按要求整改并抓紧提交结题。
	不合格

	36
	2019N040，水稻“象牙香占”提纯选育与病虫害防控技术研究
	福建省德化县绿园农业综合专业合作社
	15
	德化
	社农科
	市级到期未验收项目。财务凭据不充分、不完善、不规范；技术佐证材料不完整。
	督促承担单位按要求整改并抓紧提交结题。
	不合格


- 10 -

- 1 -

